关于开展2018年驻秦高校第三届

“爱心杯”无偿献血知识竞赛活动暨首届“我健康  我献血  我快乐”无偿献血诗歌征文活动

实

施

方

案

主办：秦皇岛市精神文明办公室

共青团秦皇岛市委

秦皇岛市卫生计生委

秦皇岛市红十字会

承办：秦皇岛市中心血站

驻秦各高校

目        录

一、校区选拔赛

二、总决赛

三、时间地点

四、比赛题型 、征文要求

五、奖项设置

六、实施细则

七、预算经费

八、预期效果

九、附录（报名申请表）

2018年驻秦高校第三届“爱心杯”无偿献血知识竞赛暨首

届“我健康  我献血  我快乐”无偿献血诗歌征文活动,由秦皇岛市精神文明办公室、共青团秦皇岛市委、秦皇岛市卫计委、秦皇岛市红十字会、驻秦各高校团委主办，秦皇岛市中心血站承办，旨在增强广大高校学生的健康知识，加强同学们对社会需要的关注。本次活动分为两部分，分为各高校校区内决赛和各高校间总决赛。各高校校区内决赛由各校区自主组织，总决赛由秦皇岛市精神文明办公室、共青团秦皇岛市委、秦皇岛市卫计委、秦皇岛市红十字会、秦皇岛市中心血站、驻秦各高校团委统一组织开展。

一、各高校校区内决赛

1、2018年驻秦高校第三届“爱心杯”无偿献血知识竞赛

暨首届“我健康  我献血  我快乐”无偿献血诗歌征文活动分燕山大学选拔赛、东北大学秦皇岛分校选拔赛、河北科技师范学院选拔赛、河北环境工程学院选拔赛、河北对外经贸职业学院选拔赛、河北农业大学海洋学院选拔赛、秦皇岛职业技术学院选拔赛、东北石油大学秦皇岛分校选拔赛、河北建材职业技术学院校区选拔赛，总决赛暨征文活动于2018年11月18日前结束。

2、各高校校区内选拔赛由各高校团委承办，校区选拔赛要求必须由6支（含）以上参赛队参赛方能进行，独立学院校区可以系别为参赛单位进行，每所高校选出一支队伍参加总决赛。凡符合相关条件及要求的组织均可申请参加本次活动，参加本次活动的相关参赛队须下载活动申请表，按要求规范填写相关申请表，并按时交给相应的校区承办组织。各高校无偿献血诗歌征文活动初选由各高校团委承办，每所高校评选出6篇优秀征文作品参加高校间的总评选，获奖作品将在无偿献血总决赛时颁奖。

3、各高校选拔赛、无偿献血诗歌征文活动初选前由校团委进行宣传，张贴海报、悬挂横幅、印发传单、校园广播，并邀请市中心血站相关负责人分别到各校区进行血液知识讲座。

4、各高校团委要提前作好本次活动的大体工作方案，以及本次比赛活动的工作总结与图片汇编，要求具体。

5、各高校团委要提前四天做好向校院领导与市中心血站相关负责人其它各学生组织发出邀请函，要具体落实到位。

6、各高校团委负责此次活动的签到工作以及维护。

7、总决赛参赛人员要提前半个小时进入会场，作好座次的抽签工作，尽快熟悉会场以及比赛规则。

8、校区选拔赛、无偿献血诗歌征文活动与总决赛期间各高校团委做好宣传工作。

9、校区选拔赛与总决赛结束后要求团委的工作人员及参赛队、领导嘉宾与部分观众集体合影留念。

10、各高校参赛队于2018年11月8日晚上19:00将参加总决赛的参赛队、优秀征文作品名单报送秦皇岛市献血办公室（邮箱： qhdxxb@163.com）。

11、本次活动参赛队以高校为基本单位进行校区选拔赛（独立学院的校区以系别为单位），总决赛以高校为基本单位代表各高校选送参加总决赛，总决赛每支代表队由三名学生组成。

二、总决赛

（一）总决赛参赛队伍：

1、以高校为基本单位代表本高校组队

2、主办单位、承办单位要作好各高校校区内决赛与总决赛财政预结算，提前两天买好定好各种奖品。

3、总决赛会场在13：45停止签到，工作人员封闭会场。

4、总决赛现场要保持肃静，以免影响参赛人员比赛，主办单位、承办单位做好相关工作。主办单位、承办单位提前四天向各高校各相关单位做好租用会场布置所需要的各种设备设施（包括在其它校区租借等），以及比赛会场的布置，总决赛前五天各校区进行广泛宣传。

（二）总决赛邀请领导嘉宾

1、秦皇岛市市政府领导、、秦皇岛市精神文明办领导、团市委领导、秦皇岛市卫生计生委领导、秦皇岛市电视台领导、秦皇岛市红十字会领导、驻秦各高校领导。

2、 总决赛仲裁席：由秦皇岛市中心血站相关负责人与部分老师同学组成

（三）总决赛工作人员分工：

统分组：秦皇岛市血站业务科（安排3人）

会场布置组：根据场地待定

摄影组：秦皇岛市中心血站献血办（安排4人） 安保组：秦皇岛市中心血站保卫科安排

（四）总决赛赛事程序

1、由市领导致辞，宣布比赛正式开始。

2、主持人宣布开始——选手入座（抽签顺序）背景音乐——介绍到场的领导与嘉宾，主持人介绍比赛规则、奖项设置以及每一轮的规则。

3、比赛开始，选手做好作答准备（由团市委各各高校观众的秩序）。

4、中场休息时各高校呈献一道歌曲类节目，活跃现场。

5、由团市委领导致辞，主持人宣布比赛结果，由领导对获奖队伍颁奖。（奖牌、奖金、由市中心血站提供的相关证书）。

6、 竞赛环节及要求：

本次知识竞赛环节设置以下列竞赛题型顺序为序：必答题（第1轮）—抢答题（第1轮）—案例分析题—必答题（第2轮）—抢答题（第2轮）—风险题

（五） 记分：

统计各队所得分数，确定名次。

（六） 颁奖：

决赛与总决赛届时将由各级领导与校院团委书记为得奖者颁发证书、奖金、锦旗、奖牌。接着，各参赛代表领取参赛纪念品。

三、时间地点：

（一）时间：各高校校区选拔赛 2018年11月8日前进行； 总决赛2017年11月18日（星期日）下午14：00（待定） （二）各高校校区选拔赛在各自校区进行 总决赛地点：燕山大学。

四、比赛题型、征文要求

1、必答题：由各参赛队选择队员轮流答题。答题队员答题过程中，其余人员不得补充回答。该类题答对一题加10分，答错不扣分，每题限时60秒。（共两轮）。

2、抢答题：本轮比赛采用抢答。主持人读题结束并宣布开始抢答后，各参赛队方可按抢答器，并在限定时间内抢答。在主持人未宣布开始抢答前，如果选手提前按抢答器，则该队扣十分，并该题作废，重新换一题继续抢答。该队答题过程中，其余队员可在限定时间内进行补充。题目答对加10分，答错扣10分，限时60秒作答（共两轮，设36道抢答题目）。

3、案例分析题：本轮比赛由各参赛队根据所选案例提示，按照血液知识就相关案例进行分析。该队答题过程中，其余队员可在限定时间内进行补充。每个案例满分50分，由仲裁组最终商议评分（此题型评分分值为四个档次，分别是20，30，40，50分）。该题型限时150秒作答。

4、 风险题：各参赛队可以选择答或不答。风险题根据题目难度分别设置为20分，30分，50分题，答错或答题不完整扣除与所选题目相应的分值。该队答题过程中，其余队员可在限定时间内进行补充。答题顺序由最低分值队开始，此环节只进行一轮。 该题型限时150秒作答。

征文要求：

- 主题鲜明，思想积极，内容充实，文体仅限于诗歌，题目自拟，字数1000字以内。

- 作品必须为原创，请勿抄袭。

- 版权归市中心血站所有。

五、奖项设置

无偿献血知识竞赛

总决赛团体奖设置：

第一名（一个）、第二名（两个）、第三名（三个）

组织奖三个

总决赛团体奖品设置

第一名：奖品价值1500元、证书三份

第二名：奖品价值1200元、证书六份

第三名：奖品价值900元、证书九份

组织奖：奖品价值各500元、证书九份。

合计：8100元

无偿献血诗歌征文

总决赛奖设置：

一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖10名

总决赛奖品设置

一等奖：奖品价值500元、证书一份  共500元

二等奖：奖品价值400元、证书二份  共800元

三等奖：奖品价值300元、证书三份  共900元

纪念奖：纪念品一份、证书10份

合计：2200元

3、总决赛观众氛围抢答设置：

观众抢答对一题奖励纪念品

六、实施细则

一、抢答器失灵：在仔细检查核对抢答器灵敏度后。将准备 数量足够的口哨，当抢答器失灵一时无法修复继续比赛 时，将以口哨的形式进行抢答。

二、线话筒失灵：首先准备数对高质量的电池作为预备， 在话筒失灵后无法正常开展比赛时，将使用在教务科借 来的随身扩音器以保证比赛的顺利开展。

三、音响等电源装置接触不良：准备数米铜芯线与一卷黑胶 布，在紧急情况，保证同学安全的前提下，可用来修复 接触不良的导电装置。

七、经费预算：

3万元

八、效果预测：

尽全力办好此次活动，一定程度上提高全校学生对无偿献血知识的认识了解，加强自己健康的防范意识与奉献爱心。

九、附录（报名申请表）

秦皇岛市驻秦大学首届“血液杯”无偿献血知识竞赛报名申请表

| 编号号 | 选 手 姓 名名 | 性别 | 学 校 名 称话 | 联 系 电 话话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

无偿献血诗歌征文统计表

| 编号 | 姓 名 | 作品名称 | 学校名称 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

要求：1、同时上传作者生活照，2、上传作品内容。

秦皇岛市中心血站

2018年9月18日